## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 01-SENAC FATESE FACULDADE 25,3 KW | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 01/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 3.140,64 | 25,00% 785,16 | 25,00% 785,16 | 25,00% 785,16 | 25,00% 785,16
2 | SERVIÇOS PREMILINARES | 100,00% 5.606,12 | 75,00% 4.204,59 | 25,00% 1.401,53
3 | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR | 100,00% 71.504,97 | 30,00% 21.451,49 | 50,00% 35.752,49 | 10,00% 7.150,50 | 10,00% 7.150,50
Porcentagem |  |  | 32,95% | 47,28% | 9,89% | 9,89%
Custo |  |  | 26.441,24 | 37.939,18 | 7.935,66 | 7.935,66
Porcentagem Acumulado |  |  | 32,95% | 80,22% | 90,11% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 26.441,24 | 64.380,41 | 72.316,07 | 80.251,73