## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 02 SENAC FATESE ESTACIONAMENTO 205,7 KW | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 01/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 44.090,88 | 9,00% 3.968,18 | 9,00% 3.968,18 | 9,00% 3.968,18 | 9,00% 3.968,18 | 9,00% 3.968,18 | 9,00% 3.968,18 | 9,00% 3.968,18 | 8,00% 3.527,27 | 8,00% 3.527,27 | 8,00% 3.527,27 | 8,00% 3.527,27 | 5,00% 2.204,54
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 60.248,55 | 70,00% 42.173,99 | 20,00% 12.049,71 | 10,00% 6.024,86
3 | ESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO | 100,00% 427.011,45 | 10,00% 42.701,15 | 20,00% 85.402,29 | 20,00% 85.402,29 | 20,00% 85.402,29 | 10,00% 42.701,15 | 10,00% 42.701,15 | 10,00% 42.701,15
4 | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR/ SUBESTAÇÃ0 | 100,00% 607.264,75 | 5,00% 30.363,24 | 10,00% 60.726,48 | 10,00% 60.726,48 | 10,00% 60.726,48 | 10,00% 60.726,48 | 10,00% 60.726,48 | 10,00% 60.726,48 | 10,00% 60.726,48 | 10,00% 60.726,48 | 5,00% 30.363,24 | 5,00% 30.363,24 | 5,00% 30.363,24
Porcentagem |  |  | 10,47% | 14,24% | 13,71% | 13,18% | 9,43% | 9,43% | 9,43% | 5,64% | 5,64% | 2,98% | 2,98% | 2,86%
Custo |  |  | 119.206,55 | 162.146,65 | 156.121,80 | 150.096,94 | 107.395,80 | 107.395,80 | 107.395,80 | 64.253,75 | 64.253,75 | 33.890,51 | 33.890,51 | 32.567,78
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,47% | 24,71% | 38,42% | 51,6% | 61,04% | 70,47% | 79,9% | 85,54% | 91,19% | 94,16% | 97,14% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 119.206,54 | 281.353,20 | 437.475,00 | 587.571,94 | 694.967,74 | 802.363,54 | 909.759,34 | 974.013,08 | 1.038.266,83 | 1.072.157,34 | 1.106.047,84 | 1.138.615,63