## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 03-SENAC CENTRO DE INFORMÁTICA 143 KW | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 01/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 26.435,36 | 9,00% 2.379,18 | 9,00% 2.379,18 | 9,00% 2.379,18 | 9,00% 2.379,18 | 9,00% 2.379,18 | 9,00% 2.379,18 | 9,00% 2.379,18 | 8,00% 2.114,83 | 8,00% 2.114,83 | 8,00% 2.114,83 | 8,00% 2.114,83 | 5,00% 1.321,77
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 44.223,53 | 70,00% 30.956,47 | 20,00% 8.844,71 | 10,00% 4.422,35
3 | ADEQUAÇÃO DO TELHADO | 100,00% 271.980,17 | 10,00% 27.198,02 | 20,00% 54.396,03 | 30,00% 81.594,05 | 20,00% 54.396,03 | 10,00% 27.198,02 | 10,00% 27.198,02
4 | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR/ SUBESTAÇÃ0 | 100,00% 407.605,79 | 5,00% 20.380,29 | 10,00% 40.760,58 | 10,00% 40.760,58 | 10,00% 40.760,58 | 10,00% 40.760,58 | 10,00% 40.760,58 | 10,00% 40.760,58 | 10,00% 40.760,58 | 10,00% 40.760,58 | 5,00% 20.380,29 | 5,00% 20.380,29 | 5,00% 20.380,29
Porcentagem |  |  | 10,79% | 14,18% | 17,22% | 13,0% | 9,38% | 9,38% | 5,75% | 5,71% | 5,71% | 3,0% | 3,0% | 2,89%
Custo |  |  | 80.913,96 | 106.380,50 | 129.156,17 | 97.535,80 | 70.337,78 | 70.337,78 | 43.139,76 | 42.875,41 | 42.875,41 | 22.495,12 | 22.495,12 | 21.702,06
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,79% | 24,96% | 42,18% | 55,18% | 64,56% | 73,93% | 79,68% | 85,4% | 91,11% | 94,11% | 97,11% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 80.913,95 | 187.294,46 | 316.450,62 | 413.986,42 | 484.324,20 | 554.661,97 | 597.801,74 | 640.677,14 | 683.552,55 | 706.047,67 | 728.542,79 | 750.244,85