## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 04-SENAC CEP JOSE TADROS 275 KWP | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 01/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 21.036,80 | 9,00% 1.893,31 | 9,00% 1.893,31 | 9,00% 1.893,31 | 9,00% 1.893,31 | 9,00% 1.893,31 | 9,00% 1.893,31 | 9,00% 1.893,31 | 8,00% 1.682,94 | 8,00% 1.682,94 | 8,00% 1.682,94 | 8,00% 1.682,94 | 5,00% 1.051,84
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 52.087,57 | 70,00% 36.461,30 | 20,00% 10.417,51 | 10,00% 5.208,76
3 | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR/ SUBESTAÇÃ0 | 100,00% 630.769,26 | 5,00% 31.538,46 | 10,00% 63.076,93 | 10,00% 63.076,93 | 10,00% 63.076,93 | 10,00% 63.076,93 | 10,00% 63.076,93 | 10,00% 63.076,93 | 10,00% 63.076,93 | 10,00% 63.076,93 | 5,00% 31.538,46 | 5,00% 31.538,46 | 5,00% 31.538,46
Porcentagem |  |  | 9,93% | 10,71% | 9,97% | 9,23% | 9,23% | 9,23% | 9,23% | 9,2% | 9,2% | 4,72% | 4,72% | 4,63%
Custo |  |  | 69.893,07 | 75.387,75 | 70.179,00 | 64.970,24 | 64.970,24 | 64.970,24 | 64.970,24 | 64.759,87 | 64.759,87 | 33.221,41 | 33.221,41 | 32.590,30
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,93% | 20,64% | 30,61% | 39,84% | 49,07% | 58,3% | 67,53% | 76,73% | 85,93% | 90,65% | 95,37% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 69.893,07 | 145.280,82 | 215.459,82 | 280.430,05 | 345.400,29 | 410.370,53 | 475.340,77 | 540.100,64 | 604.860,51 | 638.081,92 | 671.303,32 | 703.893,63