## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 05-SENAC CEP LAZARO REIS 223,3 KW | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 04/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 21.036,80 | 9,00% 1.893,31 | 9,00% 1.893,31 | 9,00% 1.893,31 | 9,00% 1.893,31 | 9,00% 1.893,31 | 9,00% 1.893,31 | 9,00% 1.893,31 | 8,00% 1.682,94 | 8,00% 1.682,94 | 8,00% 1.682,94 | 8,00% 1.682,94 | 5,00% 1.051,84
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 43.064,16 | 70,00% 30.144,91 | 20,00% 8.612,83 | 10,00% 4.306,42
3 | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR/ SUBESTAÇÃ0 | 100,00% 627.873,20 | 5,00% 31.393,66 | 10,00% 62.787,32 | 10,00% 62.787,32 | 10,00% 62.787,32 | 10,00% 62.787,32 | 10,00% 62.787,32 | 10,00% 62.787,32 | 10,00% 62.787,32 | 10,00% 62.787,32 | 5,00% 31.393,66 | 5,00% 31.393,66 | 5,00% 31.393,66
Porcentagem |  |  | 9,17% | 10,59% | 9,97% | 9,35% | 9,35% | 9,35% | 9,35% | 9,32% | 9,32% | 4,78% | 4,78% | 4,69%
Custo |  |  | 63.431,88 | 73.293,46 | 68.987,05 | 64.680,63 | 64.680,63 | 64.680,63 | 64.680,63 | 64.470,26 | 64.470,26 | 33.076,60 | 33.076,60 | 32.445,50
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,17% | 19,76% | 29,73% | 39,08% | 48,42% | 57,77% | 67,12% | 76,43% | 85,75% | 90,53% | 95,31% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 63.431,88 | 136.725,34 | 205.712,39 | 270.393,02 | 335.073,66 | 399.754,29 | 464.434,92 | 528.905,18 | 593.375,45 | 626.452,05 | 659.528,66 | 691.974,16