## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 06-SENAC CEP MOYSÉS BENARROS ISRAEL 47,3 KW | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 04/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 8.474,24 | 25,00% 2.118,56 | 25,00% 2.118,56 | 25,00% 2.118,56 | 25,00% 2.118,56
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 12.555,66 | 75,00% 9.416,75 | 25,00% 3.138,92
3 | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR | 100,00% 110.547,03 | 30,00% 33.164,11 | 50,00% 55.273,52 | 10,00% 11.054,70 | 10,00% 11.054,70
Porcentagem |  |  | 33,97% | 46,0% | 10,01% | 10,01%
Custo |  |  | 44.699,41 | 60.530,99 | 13.173,26 | 13.173,26
Porcentagem Acumulado |  |  | 33,97% | 79,98% | 89,99% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 44.699,41 | 105.230,40 | 118.403,66 | 131.576,93