## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 08-SENAC LILI BENCHIMOL 71,5 KW | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 04/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 11.614,88 | 25,00% 2.903,72 | 25,00% 2.903,72 | 25,00% 2.903,72 | 25,00% 2.903,72
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 16.715,91 | 75,00% 12.536,93 | 25,00% 4.178,98
3 | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR/ SUBESTAÇÃ0 | 100,00% 150.718,62 | 30,00% 45.215,59 | 50,00% 75.359,31 | 10,00% 15.071,86 | 10,00% 15.071,86
Porcentagem |  |  | 33,88% | 46,04% | 10,04% | 10,04%
Custo |  |  | 60.656,24 | 82.442,01 | 17.975,58 | 17.975,58
Porcentagem Acumulado |  |  | 33,88% | 79,92% | 89,96% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 60.656,23 | 143.098,24 | 161.073,82 | 179.049,41