## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 09-SENAC CEP PROFESSOR JEFFERSON PÉRES 22 KW | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 04/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 3.140,64 | 25,00% 785,16 | 25,00% 785,16 | 25,00% 785,16 | 25,00% 785,16
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.096,61 | 75,00% 6.072,46 | 25,00% 2.024,15
3 | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR/ SUBESTAÇÃ0 | 100,00% 61.388,62 | 30,00% 18.416,59 | 50,00% 30.694,31 | 10,00% 6.138,86 | 10,00% 6.138,86
Porcentagem |  |  | 34,8% | 46,13% | 9,53% | 9,53%
Custo |  |  | 25.274,20 | 33.503,62 | 6.924,02 | 6.924,02
Porcentagem Acumulado |  |  | 34,8% | 80,93% | 90,47% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 25.274,20 | 58.777,82 | 65.701,84 | 72.625,87